茂名市2011年小学教师置换顶岗培训工作方案
    根据省教育厅《关于组织开展农村中小学教师置换培训项目的通知》（粤教师函〔2011〕73号）的总体部署和茂名市教育局《关于开展我市
农村中小学教师置换培训工作的几点要求》精神，茂名市小学教师置换顶岗培训工作将于2011年11—12月在我校进行。为做好这次置换顶岗培训工作，经研究，特制定如下工作方案：

一、项目领导机构：

1、领导小组：

组  长：茂名市教育局领导  伍世亮  刘  伟
副组长：茂名市教育局人事科领导  韦厚升  陈永流
成  员：龙瑞兰  林国富  张汉省  黄  辉  黎家裕 

黄歧川  卢明光  梁任权  齐光雄  梁树杰  

2、执行小组：

组  长：韦厚升  陈永流

副组长：林国富  黎家裕

组  员：张汉省  黄  辉  黄歧川  梁任权  齐光雄 

卢明光  梁树杰  
二、项目培训时间：2011年11月14日----12月2日，共20天。其中学员11月14日报到，15日开学典礼，12月2日结业典礼。

三、项目培训地点：
广东石油化工学院高州师范学院

四、项目培训人数：

小学语文71人，小学数学47人。
五、项目培训内容：
培训内容包括必修培训、观摩实践、拓展培训三大部分，必修培训内容如下表：
	培训模块
	培训内容
	培训时长
	培训形式
	专家

教授

	模块一：

师德修养
	专题一：《中小学教师职业道德规范》解读
	1天
	专家
培训
	伍世亮

	
	专题二：学科教学中的师德修养与师德塑造
	
	专题
培训
	李坤凤

	
	专题三：教育热点问题的师德思考
	
	交流
反思
	王定康
黄以宝

	模块二：学科素养课程改革
	专题四：课程改革发展与素质教育实践创新
	1天
	专题
培训
	陈工凡

	
	专题五：学科教学最新动态与发展趋势
	
	专题
培训
	黄文毓
余  坚

	模块三：学科有效课堂教学
	专题六：有效上课——问题、探究、对策
	1天
	专家
课堂
	卢春年
黄雪萍
程  超
杨新梅

	
	专题七：有效课堂教学方式方法
	1天
	专题
培训
	林  浩
简  艺

	
	专题八：学科有效课堂教学设计
	0.5天
	专题
培训
	李妙兰

	
	专题九：学科多媒体课件制作与使用
	2天
	案例
研讨
	张汉省黄以宝

彭  韬

	
	观摩课：实习基地常态课教学观摩、分析
	1天
	观摩

实践
	王定康

黄以宝

	模块四：学生教育班级建设 

	专题十：小学生心理健康教育与心理危机干预
	0.5天
	专题
培训
	黎雪琼

	
	专题十一：儿童课外活动设计与实施
	1天
	专题
培训
	朱  晓

	
	专题十二：班级管理与建设 
	0.5天
	专题
培训
	冼胜佳

	
	实践课：实习基地常态课教学观摩、议课
	1天
	观摩
实践
	王定康

黄以宝

	模块五：教师专业发展
	专题十三：教育教学研究方法与课题研究
	0.5天
	专家
课堂
	江肇钦

	
	专题十四：教师教育技能（教师口语、书法）实训
	1天
	专题
培训
	龙瑞兰
庞亚卓

	模块六：培训总结
	参训教师教学设计展示、同课异构
	1天
	教学
实践
	林  浩

简  艺

	
	培训总结，布置研修论文及指导教师
	0.5天
	
	伍世亮
江肇钦


五、具体分工安排
1、办公室（负责人：龙瑞兰）

1）负责与上级有关部门及领导的联系和报告、请示；

2）负责上级来校督导、视察的领导和讲学专家、教授的邀请和食宿安排、往返接待工作；

3）负责各类标语、牌匾的拟制、布置及开学典礼、结业典礼的筹备、组织工作；
4）负责突发事件的应急处理；

5）负责协调参与培训工作的科室、部门关系。
2、教务科（负责人：林国富）
1）负责制定项目培训实施工作方案；

2）负责制定项目培训内容；

3）负责培训课程安排和调度（含茂名地区内专家、教授课程通知）；

4）负责常规教学组织、管理；

5）负责专家、教授上课资料复印、试卷印制；
6）负责培训教材订购、学员学习用品等资料提供；

7）负责各种表格印制、发放、收集
8）负责培训学员教学进度收集、汇总；

9）负责置换顶岗学生试教督导； 
10）负责309级语文教育、数学教育学生实习计划制定、安排和组织；
11）负责培训期间学员观摩实践活动联系、组织；

12）负责培训学员评优。

3、继续教育科（负责人：黎家裕）
1）负责培训学员前期联络、信息收集；

2）负责培训学员的报到登记、接待；

3）负责培训学员培训期间日常考勤管理；

4）负责培训学员个人档案整理、归档；
5）协助培训学员外出观摩实践活动组织。

4、总务科（负责人：卢明光）

1）负责培训学员食、住安排；

2）负责培训学员生活用品购置、发放；
3）负责培训学员水电供应；

4）负责培训学员医务、安全保障；

5）负责校园卫生清洁、典礼彩旗布置；

6）负责培训学员外出观摩实践车辆安排、安全保卫。
5、信息技术教育中心（负责人：梁树杰）

1）负责教学设备的提供和保障；

2）负责开学、结业典礼的场地准备、音响配置、多媒体设备使用、场景拍照和录像；

3）负责培训学员宿舍网络提供和保障。

6、师训中心（负责人：齐光雄）

1）负责培训学员训场地、设备的提供和管理；
2）负责培训学员的实训指导。
7、各系（负责人：系主任）
1）各系调整好本学期教学计划，尤其是309级教学计划；

2）中文系、数学与计算机系做好309级语文教育、数学教育专业学生置换顶岗学生安排、试教工作。
广东石油化工学院高州师范学院
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